## 专项总体状态
九逸专项 | 责任人 | 用例个数 | 计划完成时间 | 注释 | 上周用例状态 | 本周状态更新 | CVV 状态
性能 | 王猛 | 24 | 2024-03-30 | PB1-12 best场景 PB1-12 盘测outstanding个数+RC random delay PB3波形检视 | PB5不达标，需更改配置重新跑（预计下周） PB3 8k性能需求，已达标 PB11/12波形已提供，待反馈 | PB11发送1036个IO正在跑，PB12达标 PB5出了替代方案，流程还在试
产品形态 | 陈梦霞 | 1 | 2024-03-30 | 32i+multPF clk gating | soc_core_pcie_aem_iosq_iocq_hw_test（调试中）
| 王猛 | 1 | 2024-03-30 | 16*x1+singlePF clk gating+power off | soc_racss_core_16ix1_pb11_stress_test（未开始）
| 丁明阳 | 2 | 2024-03-30 | 16i+singlePF clk gating +power off 32i+singlePF clk gating | soc_core_16i_1pf_nil_4x4_test（用例开发中，50%） soc_core_32i_1pf_il_8x4_test（用例开发中，50） | soc_core_16i_1pf_nil_4x4_test（用例开发完成，调试60%） soc_core_32i_1pf_il_8x4_test（用例开发完成，调试60%）
| 王猛 | 1 | 2024-03-30 | PB7 switch盘用例开发 | soc_racss_core_pb7_sw_stress_test(未开始）
功耗 | 王猛 | 3 | 2024-03-30 | PB7 32i SW 用例开发 PB11 32i DA PB11 16X1 | soc_core_racss_32i_pb7_da_tdp_test（20%） soc_core_racss_32i_pb11_da_tdp_test（未开始） soc_core_racss_16ix1_pb11_da_tdp_test（未开始） | soc_core_racss_32i_pb7_da_tdp_test用例开发完，正在跑 | N/A
| 苏衍浩 | 1 | 2024-03-15 | drystone用例开发 | 已调试ok，归档git |  | N/A
| 贾晓龙 | 1 | 2024-03-30 | 同Power loss用例 | 清理上次review AR | 正带业务调试中 | N/A
软硬件协同 | 苏衍浩/张红兵 | 1 | 2024-03-15 | 启动 | 3.19评审 | 已完成第一轮review，待处理AR.
| 宇昕 | 1 | 2024-03-07 | 复位 | 复位释放后主机调不起来问题，梦依和曹老师正在debug
| 贾晓龙 | 1 | 2024-03-30 | 掉电流程不带IO已经评审，用例通过 | 清理上次review AR，带业务的正在调试中 | 正带业务调试中
| 苏衍浩 | 1 | 2024-03-22 | 固件升级 | 预计3.25评审
| 汪洋 | 1 | 2024-03-12 | 变形 | soc_core_racss_transform_test，已review
| 文瑞 | 1 | 2024-03-30 | 热插拔 |  | IP的热插拔bug还没修复；直连盘的热插拔正调试中
| 黄帅 | 3 |  | 1个Q dma读取错误+1个ring_rd dma读取错误+1个fatal用例 | soc_core_pcie_aem_dma__err_test（cq 出错） soc_core_pcie_aem_single_pf_ring_rd_dma_err_test(sq ring 写错) soc_core_pcie_aem_single_pf_fat_test | soc_core_pcie_aem_dma__err_test（40%，待添加soc_reset流程） soc_core_pcie_aem_single_pf_ring_rd_dma_err_test（30%，正在调试soc注错） soc_core_pcie_aem_single_pf_fat_test（40%，待添加soc_reset流程）
AEM | 陈梦霞 | 3 | 2024-03-30 | AEM1+AEM2 为同一场景 | soc_core_pcie_aem_single_pf_mix_normal_flr_test(70%) soc_core_pcie_aem_single_pf_mix_test(未开始) soc_core_pcie_aem_multi_pf_flr_test(未开始) | soc_core_pcie_aem_single_pf_mix_normal_flr_test（用例基本完成，部分流程依赖于ep ss开发）调试中
power场景+UPF | 赵晓刚 | 1 | 2024-03-30 | 单独控制各个power 域段开关（开发upf的公共task）
| 丁明阳 | 1 | 2024-03-30 | 16i+singlePF clk gating +power off PPM0_on + PPM1_off RAC0/1_on +RAC2/3_off(与产品形态中的用例相同) | soc_core_16i_1pf_nil_8x2_test（用例开发中） | soc_core_16i_1pf_nil_4x4_test（用例开发完成，尚未带upf，调试中）
| 宇昕 | 4 | 2024-03-30 | 1.32i-->16i-->32i 2.带IO处理时，给EP关电 上电，重新初始化ep、建链等 发起下一次IO，预期此IO处理正常 3.带IO处理时，给处理IO的RAC关电上电，重新初始化 分别给关闭过的RAC和未关闭过的RAC上发送IO处理，预期此IO处理正常 4.带IO处理时，给处理IO的PPM关电,上电，重新初始化建链等 分别给关闭过的PPM和未关闭过的PPM上发送IO处理，预期此IO处理正常 | soc_32i_to_16i_upf_test（未开始） soc_epss_upf_test（未开始） soc_ppm_upf_test（未开始） soc_rac_upf_test（未开始） | soc_32i_to_16i_upf_test（用例开发完，正调试） soc_epss_upf_test（用例开发完，正调试）） soc_ppm_upf_test（用例开发完，正调试） soc_rac_upf_test（用例开发完，正调试）
| 贾晓龙 | 1 | 2024-03-30 | power loss用例，需要加上UPF | 清理上次review AR
| 宁前 | 1 | 2024-03-01 | cpu sys power on/off | done
异常 | 丁明阳 | 1 | 2024-03-30 | hwdma-hdma_list_err | soc_core_racss_hwdma_hdma_list_err_test | soc_core_racss_hwdma_hdma_list_err_test（未开始）
|  | 1 | 2024-03-30 | hwdma-hdma_data_err | soc_core_racss_hwdma_hdma_data_err_test | soc_core_racss_hwdma_hdma_data_err_test（未开始）
|  | 1 | 2024-03-30 | closre-aem-cpl_err | review删去
|  | 1 | 2024-03-30 | refclk_loss 同power_loss用例 | review删去
|  | 1 | 2024-03-30 | 中断 | soc_core_racss_interrupt_test | soc_core_racss_interrupt_test（开发中By 汪洋）
|  | 1 | 2024-03-30 | hwe_error | review 删去
|  | 1 | 2024-03-30 | pereset | review 删去
|  | 1 | 2024-03-30 | WDT | uncore 赵晓刚老师已验证
|  | 1 | 2024-03-30 | soc_core_racss_aem_closure_cpl_err_test | soc_core_racss_aem_closure_cpl_err_test | soc_core_racss_aem_closure_cpl_err_test（未开始）
|  | 1 | 2024-03-30 | device_error | soc_core_device_err_test | soc_core_device_err_test（未开始）
48bit盘 | 曹铸 | 1 | 2024-04-30 | 32i+singlePF | 计划下月开发 | soc_16i_2pf_wrrd_raid0_4k_test（未开始）
| 曹铸 | 1 | 2024-04-30 | 32i+multPF | 计划下月开发 | soc_32i_1pf_wr_raid5_rmw_test（未开始）
| 曹铸 | 1 | 2024-04-30 | 16i+2PF | 计划下月开发 | soc_32i_4pf_wr_raid5_rmw_test（未开始）

## 性能专项用例
用例名称 | 步骤 | 检查点 | 状态 | 波形地址
soc_core_racss_pb1_stress_test | 1.初始化AEM为单PF模式，交织粒度为2K 2.初始化PPM 3.初始化四个RAC 4.配置RAID参数为RAID0 8盘 5.下发2048个4KB 读IO，SQ和SLBA随机 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0129/
soc_core_racss_pb2_stress_test | RAID组为RAID10，IO类型为写，其余和PB1相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0206/1024/
soc_core_racss_pb3_stress_test | RAID组为RAID5，IO类型为写，其余和PB1相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0129/
soc_core_racss_pb4_stress_test | RAID组为RAID6，IO类型为写，其余和PB1相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0206/1024/
soc_core_racss_pb5_stress_test | IO个数为2049，按照读-读-写的顺序下发，其他和PB1相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 性能不达标 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0307/
soc_core_racss_pb6_stress_test | RAID组类型为RAID10，其余和PB5相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0206/
soc_core_racss_pb7_stress_test | RAID组类型为RAID5，其余和PB5相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0206/
soc_core_racss_pb8_stress_test | RAID组类型为RAID6，其余和PB5相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0206/
soc_core_racss_pb9_stress_test | RAID组类型为RAID0 4盘，随机选择一个RAC，每次下发的SLBA比上次加0x40，IO大小为256K，IO个数为256，其余和PB1相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0129/
soc_core_racss_pb10_stress_test | RAID组类型为RAID10，随机选择一个RAC，每次下发的SLBA比上次加0x40，IO为256K写，IO个数为256，其余和PB1相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 已完成 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0206/
soc_core_racss_pb11_stress_test | RAID组为RAID5，IO为256K写，AEM交织力度设为4，SLBA从0开始每次加0x40，IO个数为259，其余和PB1相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 待反馈 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0307/
soc_core_racss_pb12_stress_test | RAID组为RAID6，IO为256K写，AEM交织力度设为4，SLBA从0开始每次加0x40，IO个数为258，其余和PB1相同 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 待反馈 | /nfs/work/roc.work/wangmeng03/soc_wave/pb_0307/
soc_core_racss_pb5_ns1rg1dev8_32_test | 1.初始化AEM为单PF模式，交织粒度为2K 2.初始化PPM 3.初始化四个RAC 4.配置RAID参数为RAID0 32盘，实挂8盘模拟32盘。 5.下发2049个4KB 读IO，SQ和SLBA随机 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 开发完成，仿真进行中 。预计下周出结果
soc_core_racss_pb5_ns1rg1dev2_sw_test | 1.初始化AEM为单PF模式，交织粒度为2K 2.初始化PPM 3.初始化四个RAC 4.配置RAID参数为RAID5 32盘，实际挂载2盘模拟挂SW 32盘。 5.下发2049个4KB 读IO，SQ和SLBA随机 | 主机数据和盘侧数据是否一致 | 开发完成，仿真进行中 。预计下周出结果

## 产品形态用例
用例名称 | 步骤 | 检查点 | 状态 | 波形地址
soc_core_16i_1pf_nil_4x2_test | 16i产品形态，单pf，不使能aem交织，ppm0下挂4*x2 rc 1、uncore boot，按产品形态初始化配置各时钟、复位。 2、a55 boot，配置rac0、1，ppmss ppm0，epss等。 3、rac0对应ns1，rac1对应ns2，raid5，4盘。 4、主机向ns1，ns2各发送6个读写IO.4K，8K，16K 5、主机等待返回response，等待所有closure执行结束。 6、检查读写数据正确性。 | 读写数据正确性 | 开发中
soc_core_32i_1pf_il_4x2_test | 16i产品形态，单pf，使能aem交织，ppm0/1下各挂4*x2 rc 1、uncore boot，按产品形态初始化配置各时钟、复位。 2、a55 boot，配置rac0、1，ppmss ppm0，epss等。 3、raid5，4盘，交织颗粒度为2K个条带。 4、主机向4个RAC各发送6个读写IO.4K，8K，16K 5、主机等待返回response，等待所有closure执行结束。 6、检查读写数据正确性。 | 读写数据正确性 | 开发中
soc_racss_core_pb7_sw_stress_test | 两个RC0下接下x16 nvme vip，每个盘划分出16个ns，映射成一个32盘的RAID组，其余和性能专项用例中的PB7相同 | 读写数据正确性
soc_racss_core_16ix1_pb11_stress_test | 使能16个RC，下接x1 nvme vip，只开启2个RAC，主机侧分配两个ns和两个RAC对应，其余和性能专项用例中的PB11相同 | 读写数据正确性

## 软硬件协同用例
用例名称 | 步骤 |  |  | 状态 | 波形地址
soc_top_boot_test | a55 | uncore | mss
boot
|  | 注册mailbox中断 | 注册mailbox中断
uncore仿真各模块寄存器
触发mailbox 0中断
中断响应，回应mailbox 3中断
响应mailbox3 中断
uart可访问
unCore可配置EP子系统
PCIe指定初始化流程
LTSSM使能操作、PCIe iATU、Expansion ROM
phy相关配置
关联port
in-bound/out-bound配置
初始化switch
等待建链状态
枚举
直连盘 例化MSX中断 SWITCH配置MSI中断
check中断
初始化uncore qspi
uncore qspi从norflash加载程序至LMU0
uncore 从efuse中读密钥至LMU0
unCore配置SMX引擎，分别读取LMU0中的固件和密钥，进行解密后，写回LMU0
unCore子系统可将LMU0数据搬运指A55子系统LMU2和Memory子系统LMU1和OCBD
A55 boot from ocbd
| 注册mailbox 4中断 | 注册mailbox3中断 | 注册mailbox 0、1中断
MemoryStar UART3口正常，打印cpuid
初始化QSPI相关配置
QSPI从nandflash中读取掉电备份数据
数据通过msg得形式传递给LMU2
响应mailbox4中断，获取mail msg
A55 Core0操作GCI、SysCounter
A55从EL3跳转至EL1安全等级
A55操作 UART0~UART2
ucore star 写 mem ss触发mailbox0中断
响应mailbox0中断，写寄存器触发mailbox3
响应mailbox 3中断
soc_top_fw_update_test
| 初始化AEM | boot | 注册mailbox中断
初始化EP
AEM通过EP与主机交互ASQE
A55通过EP获取新的FW Image存储至LMU2或者OCBD（epdma功能）
A55通过HAS与unCore交互信息
unCore通过unCoreDMA将LMU2或者OCBD搬运至LMU0。
unCore通过配置SM实现LMU0内固件程序的解密校验。
unCoreStar通过其QSPI将LMU0数据烧写至外部Nor Flash空间。
unCore通过HAS与A55交互信息。
unCore对LMU0写操作（Magic Number）。
AEM通过EP与主机交互ACQE（FW Image Download）。
系统可执行Hot Reset流程。？ 可选
系统可执行Linkdown Reset流程。？可选
unCore通过MailBox与MemoryStarSP交互信息。
mailbox中断响应 MemoryStarSP进入WFI状态。
A55可配置AEM CSTS.PP寄存器为1，且复位不清0。
AEM通过EP与主机交互ACQE（AER）。
A55配置AEM停止接收IO命令。
A55可查询AEM内部IO执行状态个数寄存器。
A55关闭中断使能。
A55通过HAS与unCoreStarSP交互信息。
AEM通过EP与主机交互ACQE（FW Commit）。
所有A55均可进入WFI状态。
unCoreStar通过其QSPI将固定数据烧写至外部Nor Flash空间（Magic Number）。
unCoreStarSP复位重启系统。
A55可配置AEM CSTS.PP寄存器为0。
A55使能AEM接收主机IO。
soc_epss_linkdown_reset_test
| 注册link down中断处理函数 | 注册link down、mailbox中断处理函数 | 注册link down、mailbox中断处理函数
| 中断处理函数可以操作中断相关寄存器 | 中断处理函数可以操作中断相关寄存器 | 中断处理函数可以操作中断相关寄存器
| 响应中断 | 响应中断 | 响应中断
| 配置PPM CU寄存器，将所有使能的RC controller下的Linkx_hot_reset_in信号拉高 | 配置uncore scu寄存器，给工作的自研ip发出reset_prewarning进行复位握手 | 设置定时器，等待uncore的mailbox握手
| 将所有使能的RCx信息写入共享内存 | 通过GPIO0或者I2C对盘侧发送PREST
| delay 一段时间(仿真是否可以缩小)配置Linkx_hot_reset_in为0 | 等待A55进入WFI
进入wfi
读取相关reset_rdy信号，确保握手完成
写RCx linkx_link_down_indication寄存器为0
等待PPM CU linkx_link_down_handling_in_progress为0
写EP linkx_link_down_indication寄存器为0
等待EP linkx_link_down_handling_in_progress为0
写mss mailbox中断
|  | 等待ss mailbox中断 | 响应uncore写的mailbox中断
响应mss来的mailbox中断
（如果等待握手超时，走掉电保护流程，参考掉电保护VO），不在此case中测试，默认不超时
soc_core_racss_power_loss_test
| 注册PowerLoss中断处理函数 | 注册PowerLoss、mailbox中断处理函数 | 注册PowerLoss中断处理函数
| 中断响应 | 中断响应 | 中断响应
| A55 进入WFI | 输出ep_noc_timeout_en、EP Data Slave Timeout、ppmxnoc_timeout_en、RCx Data Slave Timeout、ep_pwrloss_rstn、ppmx_pwrloss_rstn、ep_axim_niu_resp_ready、ppmx_axim_niu_resp_ready至对应ss | 退出WFI
|  | unCore StarSP可配置对应寄存器，通过Reset Handshake静默RAC子系统。 | Memory StarSP查询MemCU.ROC_SPACE_STATE_REG寄存器。
Memory StarSP配置MemCU.ROC_Need_Backup_REG寄存器输出ROC_Need_Backup信号至系统。
memory StarSP配置Mailbox与unCore交互信息。
响应mailbox中断
unCore StarSP配置Core CU，复位RACx子系统。
unCore StarSP配置Core CU，关闭RACx子系统引擎时钟。
unCore StarSP配置Core CU，关闭RACx子系统NOC时钟。
unCore StarSP配置Core CU，关闭Data子系统时钟。
unCore StarSP配置SCU，完成与PPM0子系统复位确认握手。
unCore StarSP配置SCU，复位PPM0子系统。
unCore StarSP配置SCU，关闭PPM0子系统时钟。
unCore StarSP配置SCU，完成与PPM1子系统复位确认握手。
unCore StarSP配置SCU，复位PPM1子系统。
unCore StarSP配置SCU，关闭PPM1子系统时钟。
unCore StarSP配置SCU，完成与EP子系统复位确认握手。
unCore StarSP配置SCU，复位EP子系统。
unCore StarSP配置SCU，关闭EP子系统时钟。
unCore StarSP查询A55CU电源状态寄存器。
unCore StarSP配置SCU关闭CPU子系统电源。
unCore StarSP查询CPU子系统电源关闭状态。
unCore StarSP配置SCU关闭PPM0子系统电源。
unCore StarSP查询PPM0子系统电源关闭状态。
unCore StarSP配置SCU关闭PPM1子系统电源。
unCore StarSP查询PPM1子系统电源关闭状态。
unCore StarSP配置SCU关闭EP子系统电源。
unCore StarSP查询EP子系统电源关闭状态。
unCore StarSP配置SCU关闭各RAC子系统电源。
unCore StarSP查询各RAC子系统电源关闭状态。
Memory StarSP配置RAC_OCB_PORTSEL_REG寄存器。
Memory StarSP配置Memory DMA访问OCBC至QSPI Ctrl，此时RAC子系统已被关电。
Memory StarSP配置QSPI Ctrl Program Flash。
Memory StarSP配置BACKUPSTATE_REG寄存器。
Memory StarSP配置Memory DMA访问OCBD至QSPI Ctrl，此时Data子系统已被关时钟。
Memory StarSP配置QSPI Ctrl Program Flash。
Memory StarSP配置，将Flash切换至安全模式。
Memory StarSP配置ROC_Backup_Done_REG寄存器，该寄存器至输出至系统。
soc_ppm_ppm0_hot_plug_base_8x2_test | a55 | sv
1. 初始化EP，4个RAC, 8个X2的PPM0
2. AEM 使用4个pf，非交织 cp builder 使用RAID 5, 8个盘 nvme init 每个RAC使用8个通道0-7
3. 配置PPM0 8个RC的 hot plug使能
| 4. 注册link down中断处理程序 a. link down中断拉高，读取PPM0的所有RC link down status寄存器，确认哪个RC掉盘 b. 强制关闭nvme init的所有RAC的ch0通道, ch en=0 force shd=1 c. 配置4个PF的AEM的暂停寄存器，暂停搬运IO SQE d. 将cp builder的对应盘寄存器标志为invalid e. 配置4个PF的AEM的暂停寄存器，开始恢复主机的搬运 f. 读取PPM RC寄存器，观察link down事件的状态（link down int/axi_m_flush/axi_s_flush） g. 将link_down_indication配置成0，等待link down中断拉低（读link down状态寄存器） h. 重新配置hot plug寄存器 i. 处理nvme init和cp builder产生的hw event nvme_init使用wqm event 2 cp builder使用wqm event 3 其他引擎使用wqm event 1 读取nvme_init的event并拿到对应CB的err code, 将TID写入nvme init 记录nvme_init+cp_builder的所有hw_event个数（通过读取wqm的penging event num） j. 读取nvme_init的rdy寄存器，保证所有的tid都得到返回，然后将force shd写0 | 1. 等待RAC初始化结束 2. 同步2个进程 2.1 host以每3us发送一个IO，共200个IO 2.2 随机延时掉盘，等待link down拉高与拉低 3. host发送完200个IO，与C进行握手 4. 收集c返回的4个RAC的hw_event num，以及SV的cqe数目，hw_event_num+cqe_num=200 | 检查点1：是否能够强制关闭（ch_rdy=0） 检查点2：所有pending的io回复hw event 检查点3： 中断拉高（sv） 检查点4： RC0掉盘，状态寄存器检查 检查点5: hw_event+cqe数量=sqe 数量 检查点6: 热插入后的数据对比无误
| 5. 注册err int中断处理程序 a. 读取err int中断状态，确认rc b. 得到rc，确认对应rc发生的错误类型，判断错误类型是否为err phy c. 为err phy错误，等待160us(IP 目前配置，phy err后150us， link down才能拉高，需要等待确认phy err是link down事件触发) d. 清除rc error中断状态 | 1. 等待一段时间 2. 将ep重新插入 3. 检查ep link是否成功 4. 重新建立IO Q(后门)
| 6. 注册misc state状态寄存器 a. 读取misc event state确认哪个RC发生问题，确认问题种类为热插入 b. 配置热插入RC的training enable c. 等待link成功 d. 读取EP PCIE 寄存器 e. 使能nvme_init关闭的通道, 并配置为新盘信息 f. 配置cp builder的配置信息为valid | 1. host再次以3us一个发送IO， 并将数据的check打开，保证插入后的数据的正确性和收到的cqe num
soc_core_racss_transform_test | A55 | 主机（SV）
配置RAC（仅打开1个RAC）
配置raid信息 （ns_info，Raid_group_info，disk_info）
通知主机，raid配置完成
发送SQE到AEM
判断closure的HWE是否正常收到
配置raid信息 （ns_info，Raid_group_info，disk_info）
配置transform的raid组信息
配置PSL的transform信息，包括水 位线配置为HWM为16（先），LWM为8（后）
配置CP_Builder的transform信息， 包括水位线配置为HWM为16（先），LWM为9（后）
通知主机，raid配置完成， transform的raid信息配置完成
发送SQE到AEM，IO的起始位置为8（PSL认为该位置开始的IO为Transform区域， CP_builder认为为Done区域）
RTL硬件行为上，PSL对IO响应计算 的VID为2，但是CP_Builder为其组的CB里面的VID为1
RTL硬件行为上，由于PSL的计算 VID和收到的VID不一致，因此判断transform有异常，报HWE到WQM
检查PSL是否向WQM成功发出 error done（HWE）
配置raid信息 （ns_info，Raid_group_info，disk_info）
配置transform的raid组信息
配置PSL的transform信息，包括水 位线配置为HWM为16，LWM为8
配置CP_Builder的transform信息， 包括水位线配置为HWM为16，LWM为8
通知主机，raid配置完成，transform 的raid信息配置完成
发送SQE到AEM，IO的起始位置为8（PSL认为该位置开始的IO为Transform区域， CP_builder认为为transform区域）
RTL硬件行为上，CP_builer由于收到了transform区域的IO，VID=2，CP_Builder认为当前IO已经涉及到Raid组的变形区间（Transform区），此时CP_Build创建空CP，并将该CP转交给固件。
检查写入LMU的空CP头内的 nvme cmd是否和cp_builder拿到的一致

## 功耗用例
用例名称 | 步骤 | 检查点 | 状态 | 波形地址
soc_core_racss_power_loss_test | 与“软硬件协调”中系统掉电用例相同 | 检查掉电流程是否能正常完成； 检查掉电功耗是否在预期范围内；
soc_core_racss_32i_pb7_da_tdp_test |  | 检查主机和盘侧数据是否一样 检查功耗是否在预期范围之内 | 未开始
soc_core_racss_32i_pb11_da_tdp_test | 暂定如上 | 检查主机和盘侧数据是否一样 检查功耗是否在预期范围之内 | 未开始
soc_core_racss_16ix1_pb11_da_tdp_test | 暂定如上 | 检查主机和盘侧数据是否一样 检查功耗是否在预期范围之内 | 未开始

## AEM
用例名称 | 步骤 | 检查点 | 状态 | 波形地址
soc_core_pcie_aem_single_pf_mix_normal_flr_test | 1.按初始化流程配置aem为单pf模式---固件单PF模式的初始化配置过程参考日志文件/nfs/common/park/zhengjunfei/vp_uart_aem.log，其中包含AEM_TOP和AEM_CONTROLLER的行即为AEM初始化阶段读写的寄存器地址和值，最后一行aem create success表示AEM初始化结束 2.配置msix中断使能 3.配置NS表交织使能,构造跨NS的配置,触发IOSQ 即交给固件和硬件的场景 4.配置trace使能及相关寄存器 5.下发多个admin和IO命令(包括固件通路和硬件通路)，不同的主机下发的admin命令个数不同，有的10多个，有的20多个，有的30多个命令，有的命令如identify携带4KB PRP数据，抓取了1个centos主机下发的命令trace日志，可从中看到主机在nvme驱动初始化阶段下发的所有命令内容，具体内容参考文件/nfs/common/park/haopeng01/nvme_start_flow.trace 6.普通FLR流程(normal flr)--flr过程固件编码完毕还没有调试，不一定正确，仅供参考 (1)主机发送delete SQ (2)固件轮询IO Monitor，等待clean，固件disable所有SQ后回复delete SQ成功 (3)主机发送delete CQ，等待clean，固件disable所有CQ后回复delete CQ成功 (4)主机将Bus MAster EN写0，触发中断通知固件 (5)固件查询所有controller处于clean状态--该步骤固件会1.写HDMA p/vfunction_disable_reg=1。2.写AEM Controller Flush=1。3.关闭EP Noc NIU防火墙。4.等待HDMA p/vfunction_dma cnt变为0 (6)主机配置initial function level reset 写1发起FLR (7)固件写aem 寄存器触发FLR--该步骤之后固件会1.等待HDMA p/vfunction_disable_reg变为1。2.写AEM Controller Flush=1。3.写CSTS.PP和Controller Pause=1。4.等IO monitor clean。5. 写所有iosqx_en bit=0，iocqx_en=0。7.写CSTS.RDY=1。7.写PFx Ctrl FLR (8)复位完成后，固件打开 controller的工作时钟 8.重新配置，使aem正常工作(重复步骤1、2、3、4) | 1.检查发往rac的iosqe数目 2.检查closure回复iocqe的数目正确 3.检查写到ring_buffer的asqe&iosqe数目正确 4.检查复位后AEM可正常工作
soc_core_pcie_aem_single_pf_mix_test | 1.按初始化流程配置aem为单pf模式---固件单PF模式的初始化配置过程参考日志文件/nfs/common/park/zhengjunfei/vp_uart_aem.log 2.配置NS表交织使能,构造跨NS的配置,触发IOSQ 即交给固件和硬件的场景 3.主机下发admin和IO命令(包括固件通路和硬件通路)--抓取了1个centos主机下发的命令trace日志，可从中看到主机在nvme驱动初始化阶段下发的所有命令内容，具体内容参考文件/nfs/common/park/haopeng01/nvme_start_flow.trace 4.设置sq1-sq4的iosqe发多个不连续读iosqe，设置sq5-sq8发多个连续读iosqe，sq9-sq12发多个不连续写，sq13-sq16位发多个连续写(20%穿插其他io) | 1.检查发往rac的iosqe数目 2.检查closure回复iocqe的数目正确 3.检查写到ring_buffer的asqe&iosqe数目正确
soc_core_pcie_aem_multi_pf_flr_test | 1.按初始化流程配置aem为多pf模式---固件还没有调试多PF模式 2.配置msix中断使能 3.主机下发admin和IO命令 4.对pf0 进行normal flr 5.对pf1进行强制flr--flr过程固件编码完毕还没有调试，不一定正确，仅供参考 (1)主机将Bus MAster EN写0，触发中断通知固件 (2)固件查询所有controller处于clean状态--该步骤固件会1.写HDMA disable_reg=1。2.写AEM Controller Flush=1。3.关闭EP Noc NIU防火墙。4.等待HDMA p/vfunction_dma cnt变为0 (3)主机配置initial function level reset 写1触发中断通知固件 (4)固件查询所有controller，发现SQ不处于clean状态，固件将controller Flush写1 (5)controller进入flush状态，等待已发送DMA请求回包，停止发新的DMA请求。丢弃未发生的CQE，向closure或固件回done。 (6)ep的FLR处理流程 (7)固件写CC.EN为0，CSTS.Rdy写1，通知主机该controller被复位 (8)固件间隔轮询IO monitor，查询所有controller处于clean状态 (9)固件向controller发生FLR--该步骤之后固件会1.等待HDMA p/vfunction_disable_reg变为1。2.写AEM Controller Flush=1。3.写CSTS.PP和Controller Pause=1。4.等IO monitor clean。5. 写所有iosqx_en bit=0，iocqx_en=0。6.写CSTS.RDY=1。7.写PFx Ctrl FLR (10)复位完成后，固件重新打开工作时间 6.重新初始化pf0和pf1 7.四个pf正常工作 | 1.检查发往rac的iosqe数目 2.检查closure回复iocqe的数目正确 3.检查写到ring_buffer的asqe&iosqe数目正确 4.检查复位后AEM可正常工作
soc_core_pcie_aem_dma__err_test |  | 总线错误后不再传输
soc_core_pcie_aem_single_pf_ring_rd_dma_err_test |  | 1.ring_rd错误的数据不能发送给固件或者主机
soc_core_pcie_aem_single_pf_fat_test |  | 1. scu通过配置aem_fat_err寄存器，通知主机芯片发生了fatal事件，启动soc 整体复位

## Power+UPF用例
用例名称 | 步骤 | 检查点 | 状态 | 波形地址
soc_core_racss_power_loss_test | 与“软硬件协调”中掉电用例相同 | 检查掉电流程是否能正常完成
soc_uncore_scu_shut_down_test | 配置SCU中A55、EP、PPM0/1、RAC0/1/2/3 SUBSYS对应的PD_ISO、MEM_SHUT_DOWN、PD_PWRON寄存器： 1）配置pd_iso为1、mem_shut_down为1、pd_pwron为0； 2）查询pd_pwr_ack是否为0； | 1）pd_pwron和pd_pwron_ack可以正常握手； 2）检查isolation值正确； 3）掉电期间访问各个SUBSYS不会挂死；
cpu_a55_upf_test | unCore SCU可通过配置寄存器关闭DSU电源，系统不会挂死，能访问NOC； 1. 8个core boot成功后开启cache做读写操作业务; 2. 读写操作完成后, core配置CPUPWRCTLR.CORE_PWRDN_EN和CLUSTERPWRDN_EL1寄存器; 3. 8个core 进入wfi 4. uncore start sp读取a55_core_pactive和cluster_pactive,确认为0后，通过a55_cu寄存器，将core和Cluster Pstate修改为0; 5.uncore start sp读取a55_qchn_gacceptn,读取为1后, uncore scu使能isolation, sd memory, pd电源域 6.uncore scu 给pd电源域上电、memory上电，最后去使能isolation 7.unccore start sp disable a55_cu_cloc gate，并且reset release a55_cu; 10.uncore start sp boot a55; 11.check a55的读写； 电源连续3次下电上电后子系统功能正常； | 检查a55下电上电后读写lmu正确
soc_core_16i_1pf_nil_4x2_test | 16i产品形态，单pf，不使能aem交织，ppm0下挂4*x2 rc 1、uncore boot，按产品形态初始化配置各时钟、复位。 2、a55 boot，配置rac0、1，ppmss ppm0，epss等。 3、rac0对应ns1，rac1对应ns2，raid5，4盘。 4、主机向ns1，ns2各发送6个读写IO.4K，8K，16K 5、主机等待返回response，等待所有closure执行结束。 6、检查读写数据正确性。 | 读写数据正确性 | 开发中
soc_core_32i_1pf_il_4x2_test | 16i产品形态，单pf，使能aem交织，ppm0/1下各挂4*x2 rc 1、uncore boot，按产品形态初始化配置各时钟、复位。 2、a55 boot，配置rac0、1，ppmss ppm0，epss等。 3、raid5，4盘，交织颗粒度为2K个条带。 4、主机向4个RAC各发送6个读写IO.4K，8K，16K 5、主机等待返回response，等待所有closure执行结束。 6、检查读写数据正确性。 | 读写数据正确性 | 开发中
soc_core_racss_16i_to_32i_upf_test | 1. 2个PPM 4个RAC全部上电初始化完成 2. 处理第一个IO，此IO仅需在RAC0/RAC1和PPM0；同时给PPM1、RAC2&RAC3关电(无IO处理的ss对应的电源域，直接关电) 3. 关电后，重新给PPM1、RAC2&RAC3上电，初始化 4. 发送第二个IO，此IO在RAC2/RAC3,PPM1上处理 | 预期第二个IO处理正常
soc_epss_upf_test | 1. 带IO处理时，给EP关电(有IO处理的ss对应的电源域，reset handshake后，处理) 2. ep上电，重新初始化ep、建链等 3. 发起下一次IO | 预期第二个IO处理正常
soc_ppm_upf_test | 1. 带IO处理时，给ppm关电(有IO处理的ss对应的电源域，reset handshake后，处理) 2. ppm上电，重新初始化、建链等 3. 分别给关闭过的PPM和未关闭过的PPM上发送IO处理 | 预期第二个IO处理正常
soc_rac_upf_test | 1. 带IO处理时，给处理IO的RAC关电(有IO处理的ss对应的电源域，reset handshake后，处理) 2. RAC上电，重新初始化 3. 分别给关闭过的RAC和未关闭过的RAC上发送IO处理 | 预期第二个IO处理正常

## 异常用例
用例名称 | 步骤 | 检查点 | 状态 | 波形地址
soc_core_racss_hwdma_hdma_list_err_test | 1、初始化 2、正常进行random raid5 读写IO，数量为100，每个RAC 25个。 3、主机根据地址，使出现4个RAC各有1笔list传输出现response error。Response error时机可控制在第10~20个IO中的一个。 4、A55处理对应中断(仅HDMA)，收集HWE。 5、软件给主机回复error cqe。 6、仿真结束 | 1、正常 IO的数据检查。 2、hdma中断检查，hdma hwe检查。 3、错误cqe检查。 | 未开始
soc_core_racss_hwdma_hdma_data_err_test | 1、初始化 2、正常进行random raid5 读写IO 3、根据地址控制某一笔传输，主机回复error response，使产生data dma error。 4、A55处理对应中断(仅HDMA)，收集HWE。 5、软件给主机回复error cqe。 6、仿真结束 | 1、正常 IO的数据检查。 2、hdma中断检查，hdma hwe检查。 3、错误cqe检查。 | 未开始
soc_core_racss_interrupt_test | 由各引擎中断触发及处理方式决定 | 1、中断向量正确性 | 进行中
soc_core_device_err_test | 盘侧自己出现其他非IO问题，向admin通道回复CQE，并发送msix |  | 未开始
soc_core_racss_aem_closure_cpl_err_test | 1、初始化。 2、aem发送cqe时，由于awaddr与ep axi口地址配置不匹配，导致回复error 3、检查中断，检查hwe。 |  | 未开始

## 48bit盘用例
用例名称 | 步骤 | 检查点 | 状态 | 波形地址
soc_core_16i_2pf_nil_4x4__48bit_test | 48bit额外配置见下图。 主机IO流程与其余用例一致 | 检查主机memory和盘中的数据是否一致 | 开发进度 70%
soc_core_32i_1pf_il_8x4__48bit_test | 48bit额外配置见下图。 主机IO流程与其余用例一致 | 检查主机memory和盘中的数据是否一致 | 开发进度 70%
soc_core_32i_4pf_il_8x4__48bit_test | 48bit额外配置见下图。 主机IO流程与其余用例一致 | 检查主机memory和盘中的数据是否一致 | 开发进度 70%
三种产品形态48bit盘场景下，EP IP outbound配置列表